## Feuille_1
ID	Action	Résultat actuel	Résultat attendu	Statut	Temps passé (min)	Remarques et commentaires
1	Accès au site	Le site renvoie une erreur critique	Le site doit afficher la page d'accueil.	fait	10	La fonction "contact_btn()" pour ajouter un bouton contact était déclarée 2 fois (en tant que hook dans functions.php et en tant que shortcode dans header.php). C'est ce qui provoquait cette erreur critique. Mise en commentaire du code dans header.php (le shortcode n'est pas utilisé) pour ne garder que le code dans function.php.
2	Clic "éditer avec Elementor" depuis la page d'accueil.	L'éditeur Elementor charge indéfiniment et on ne peut pas modifier la page.	L'éditeur termine le chargement correctement pour permettre l'édition.	fait	60	L'extension Ocean Elementor Widgets était une ancienne version (v 1.3.6) et elle utilisait une class ("Elementor\Scheme_Typography") qui était obsolète. Ce qui provoquait une "Fatal error". La mise à jour de l'extenstion a corrigé le problème.
3	La popup ne se ferme pas	Quand on click sur la croix pour fermer la popu, la croix tourne sur elle-même mais rien ne se passe.	La popup doit se fermer	fait	30	Le script d'utilisation d'une fonction jQuery était executé avant que jQuery ne soit chargé. Ajout d'un code pour ne lancer ce script qu'à partir du moment où jQuery est lancé. / De plus, le script qui fait fermer la popup, agissait sur l'élément parent et pas sur l'élément de base de la popup. Donc cela ne fermait que l'élément parent de la croix.
4	Le formulaire qui doit s’afficher dans la popup ne s’affiche pas.	Rien ne s'affiche dans la zone où il devrait y avoir le formulaire.	Sous la ligne "Vous souhaitez plus d'informations concernant cet événement ?" on devrait avoir un formulaire de contact.	fait	15	Il manquait la commande echo devant l'instruction "do_shortcode" pour faire afficher le formulaire. / Maintenant le formulaire s'affiche. Si on ne renseigne pas les champs cela nous affiche à l'envoie un message que la saisie est obligatoire.
5	Le lien Google Maps dans le bloc “lieu” de la popup ne fonctionne pas.	Cela ouvre une nouvelle page avec une erreur 404.	Cela doit ouvrir une nouvelle page sur Google Map et indiquant l'empacement du lieu indiqué.	fait	30	Dans le module Champs Personnalisé (ACF), le champs "Lien Google Maps" était validé pour renvoyer un tableau au lieu d'un simple lien.
6	Le bouton de contact dans le menu n’est pas positionné correctement.	Le bouton est collé sur le haut du site.	Le bouton devrait être aligné avec les liens du menu.	fait	30	Encadrement du lien dans un Li comme pour les autres liens et mise en place des mêmes class pour avoir le même style + ajustemence du CSS pour recentrer correctement le bouton dans le header.
7	Le bouton de contact dans le menu renvoie vers une page 404	Quand on click sur ce bouton on arriver sur une page avec l'erreur 404 (page not found)	Quand on click sur ce bouton, on devrait arriver sur la page de contact	fait	30	Ajout de get_site_url() dans l'adresse url pour inclure l'adresse du site au lien. / On se retrouve avec 2 liens pour la page contact dans le menu (nav)